## Sheet1
S.N. | Name | Start Date | End Date | Duration
1 | Initiation | 2022-11-11 | 2022-11-19 | 9
1.1 | Research about topic in depth | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 5
1.2 | Requirement collection | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 4
1.3 | Research about technologies used | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 3
1.4 | Finalize the proposal for FYP | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 3
2 | Planning | 2022-11-19 | 2022-11-25 | 7
2.1 | Define project sprint planning | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2
2.2 | Identify task with its completion date | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 3
2.3 | Analyze risks | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 3
3 | Development | 2022-11-25 | 2022-03-23 | 119
3.1 | UI Design | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2
3.2 | Design of UI based on features included | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 6
3.3 | Review and evaluation | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2
3.4 | Requirement analysis for the sprint | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2
3.5 | Sprint execution | 2022-12-02 | 2023-03-20 | 109
3.6 | Testing | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 4
3.7 | Review and evaluation | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 4
4 | Closeout | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 28
4.1 | Prepare a document | 2023-03-23 | 2023-04-16 | 25
4.2 | Finalize the project with supervisor | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 1
4.3 | Project Submission | 2023-04-16 | 2023-04-19 | 4